1 THEMA DER PROJEKTARBEIT

Konzeption und Entwicklung einer zentralen technischen Dokumentationslösung auf Markdown-Basis innerhalb von Odoo 19

# GEPLANTER BEARBEITUNGSZEITRAUM

Beginn: 08.05.2026

Ende: 26.05.2026

# AUSGANGSSITUATION

Die TrendTec UG ist ein IT-Dienstleister, spezialisiert auf ERP-Systeme auf Basis von Odoo. Das Unternehmen realisiert Digitalisierungsprojekte für kleine und mittelständische Unternehmen. Aktuell sind neun Mitarbeiter beschäftigt.

Derzeit erfolgt die technische Dokumentation teilweise in externen Tools sowie im Odoo-internen HTML-WYSIWYG-Editor. Eine zentrale, strukturierte und markdown-basierte Dokumentationslösung innerhalb des Odoo-Systems ist nicht vorhanden.

Daraus ergeben sich folgende Probleme:
• uneinheitliche Dokumentationsstandards
• eingeschränkte Eignung für Code-Snippets und technische Inhalte
• Medienbrüche zwischen verschiedenen Tools
• erschwerte Wartbarkeit
• fehlender Versions- und Strukturstandard

Innerhalb der Entwicklungsabteilung wird bereits intensiv mit Markdown gearbeitet (z. B. in Git-Repositories und Projektdokumentationen). Eine direkte Integration dieses etablierten Formats in Odoo existiert jedoch bislang nicht.

# AUFTRAGSBESCHREIBUNG

Im Rahmen des Projekts soll eine zentrale Dokumentationslösung auf Markdown-Basis als eigenständiges Modul für Odoo 19 konzipiert und umgesetzt werden.

Die Anwendung soll eine Split-View-Oberfläche mit Markdown-Eingabe und synchroner Live-Vorschau bereitstellen. Dokumente werden strukturiert in der Odoo-Datenbank gespeichert und über das bestehende Odoo-ACL-System abgesichert.

Der Auftrag umfasst:

- Analyse und Bewertung möglicher Lösungsansätze (Eigenentwicklung, Drittmodule oder externe Dokumentationslösungen) unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

- Konzeption der Systemarchitektur

- Entwicklung des Markdown-Editors mit Live-Vorschau

- Integration in Odoo 19

- Umsetzung von Zugriffskontrollen über Odoo-ACL

- Realisierung der Speicherlogik für Markdown-Dokumente

- PDF-Export

- Implementierung einer einfachen Änderungsverfolgung (Speicherung von Änderungsdatum und Benutzer in einer Tabellenansicht)

Entscheidungen bezüglich Architektur, Technologieauswahl und Umsetzung werden im Projektverlauf dokumentiert und begründet, um die Nachvollziehbarkeit der Lösung sicherzustellen.

# PROJEKTZIEL

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Entwicklung einer zentral integrierten Lösung zur Erstellung und Verwaltung technischer Dokumentationen innerhalb von Odoo 19.

Hierfür wird ein Markdown-basierter Editor mit Split-View und Live-Vorschau entwickelt, um strukturierte Dokumentation effizient und standardisiert zu ermöglichen.

Die Lösung:

- reduziert Medienbrüche

- standardisiert Dokumentationsprozesse

- verbessert die Wartbarkeit technischer Inhalte

- steigert die Effizienz in Entwicklungs- und Supportprozessen

- sichert Wissen langfristig strukturiert im Unternehmen

Das Modul wird so konzipiert, dass eine spätere Nutzung in Kundenprojekten grundsätzlich möglich ist.

# ZEITPLANUNG

ANALYSE – 8 STUNDEN

- Analyse und Bewertung möglicher Lösungsansätze – 2 h

- Projektplan und Anforderungsanalyse – 2 h

- Recherche zu Odoo, OWL und Markdown-Libraries – 3 h

- Vorbereitung der Entwicklungsumgebung – 1 h

ENTWURF – 10 STUNDEN

- Architekturplanung – 2 h

- Datenmodell-Design (Definition von Dokument-, Änderungs- und Berechtigungsstrukturen) – 3 h

- Sicherheitskonzept (ACL) – 2 h

- UI/UX-Konzept – 3 h

IMPLEMENTIERUNG – 40 STUNDEN

BACKEND  13 h

- Modell-Entwicklung – 6 h

- Speicherung als Attachment – 4 h

- PDF-Export Backend-Logik – 3 h

FRONTEND  27 h

- Markdown-Editor – 12 h

- Live-Preview – 6 h

- ACL-Integration – 4 h

- Odoo Views & Menüs – 5 h

TEST – 10 STUNDEN

Erstellung von Testfällen zur Validierung der funktionalen Anforderungen – 2 h
Durchführung von Funktions- und Integrationstests – 4 h
Fehleranalyse und Optimierung – 4 h

DOKUMENTATION – 12 STUNDEN

Projektdokumentation – 10 h

Präsentationsvorbereitung – 2 h

GESAMT: 80 STUNDEN

# PRÄSENTATIONSMITTEL

Laptop

Beamer

Laserpointer

Präsentationssoftware